## Q&A
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Giỏ hàng |  | 1.0 | Trang Giỏ hàng | Giỏ hàng hiển thị những thông tin gì? | Giỏ hàng sẽ hiển thị các thông tin như: tên sản phẩm, số lượng, giá tiền( giá cũ và giá hiện tại), tổng giá trị, các khuyến mãi của shop( voucher), địa chỉ giao hàng, các khuyến mãi của tiki (voucher), đơn giá tạm tính của tất cả sản phẩm chọn mua và gợi ý một số sản phẩm hay mua kèm. | Open | Ngô Quang Hiếu | Normal |  | Ngô Quang Hiếu | 2024-10-14
2 | Giỏ hàng |  | 1.1 | Trang chi tiết sản phẩm | Làm thế nào để thêm sản phẩm vào giỏ hàng? | Để có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì người dùng phải đăng nhập thành công, chọn 1 sản phẩm bất kỳ đề vào trang chi tiết sản phẩm, ở trang này sẽ có button thêm giỏ hàng cho sản phẩm. | Open | Ngô Quang Hiếu | Normal |  | Ngô Quang Hiếu | 2024-10-14
3 | Giỏ hàng |  | 1.0 | Trang Giỏ hàng | Tại sao không thể xem giỏ hàng? | Người dùng cần đăng nhập vào tài khoản của mình thành công để truy cập giỏ hàng. | Open | Ngô Quang Hiếu | Normal |  | Ngô Quang Hiếu | 2024-10-14
4 | Giỏ hàng |  | 1.0 | Trang Giỏ hàng | Tại sao giỏ hàng không hiển thị bất kỳ thông tin nào (chẳng hạn như địa chỉ nhận hàng). | Người dùng cần thêm ít nhất 1 sản phẩm vào giỏ hàng để hiển thị thông tin. | Open | Ngô Quang Hiếu | Normal |  | Ngô Quang Hiếu | 2024-10-14
5 | Giỏ hàng |  | 1.0 | Trang Giỏ hàng | Làm thế nào để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng? | Người dùng nhấn vào biểu tượng "Xóa" (Thùng rác) bên ở cột cuối của sản phẩm trong giỏ hàng hoặc giảm số lượng sản phẩm về 0 và xác nhận xóa. | Open | Ngô Quang Hiếu | Normal |  | Ngô Quang Hiếu | 2024-10-14
6 | Giỏ hàng |  | 1.0 | Trang Giỏ hàng | Làm thế nào để cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng? | Trong giỏ hàng, ở cột số lượng người dùng nhấn nút công "+" để tăng số lượng và nút trừ "-" để giảm số lượng của sản phẩm hoặc nhập số lượng muốn đổi vào ô số lượng của sản phẩm tương ứng. | Open | Ngô Quang Hiếu | Normal |  | Ngô Quang Hiếu | 2024-10-14
7 | Giỏ hàng |  | 1.0 | Trang Giỏ hàng | Có thể áp dụng mã giảm giá ở đâu trong giỏ hàng? | Trong trang giỏi hàng, người dùng có thể áp dụng mã giảm giá của shop bán sản phẩm đó ở mục "Thêm mã khuyến mãi của shop" và áp dụng mã giảm giá của Tiki ở mục "Tiki khuyến mãi". | Open | Ngô Quang Hiếu | Normal |  | Ngô Quang Hiếu | 2024-10-14
8 | Giỏ hàng |  | 1.0 | Trang Giỏ hàng | Tại sao không thể áp dụng mã giảm giá? | Để có thể áp dụng mã giảm giá thì người dùng cần đáp ứng đủ các điều kiện: Mã đó còn lượt sử dụng, mã giảm phải áp dụng với sản phẩm đã chọn và đơn giá của các sản phẩm phải đủ với yêu cầu của mã giảm giá. | Open | Ngô Quang Hiếu | Normal |  | Ngô Quang Hiếu | 2024-10-14
9 | Giỏ hàng |  | 1.0 | Trang Giỏ hàng | Làm thế nào để xem tổng giá trị của giỏ hàng? | Để xem tổng giá trị của giỏ hàng thì người dùng cần tích chọn tất cả các sản phẩm trong giỏ hàng, tổng giá trị của giỏ hàng sẽ xuất hiện ở mục tổng tiền. | Open | Ngô Quang Hiếu | Normal |  | Ngô Quang Hiếu | 2024-10-14
10 | Giỏ hàng |  | 1.0 | Trang Giỏ hàng | Có thể lưu giỏ hàng để mua sau không? | Có, người dùng chỉ có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng sau khi đăng nhập thành công nên giỏ hàng của người dùng sẽ được lưu vào hệ thống, khi muốn mua các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng trước đó thì người dùng chỉ cần đăng nhập thành công và truy cập vào giỏ hàng để tiến hành mua. | Open | Ngô Quang Hiếu | Normal |  | Ngô Quang Hiếu | 2024-10-14
11 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Search Bar | Làm thế nào để tìm kiếm sản phẩm trên Tiki? | Người dùng có thể sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu trang. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Low |  | Đỗ Quốc Hưng
12 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Filter Options | Có thể tìm kiếm theo danh mục sản phẩm không? | Có, người dùng có thể chọn danh mục để lọc kết quả. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
13 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Filter Options | Làm sao để tìm kiếm sản phẩm theo giá? | Sử dụng bộ lọc giá trong kết quả tìm kiếm. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
14 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Search Results | Tìm kiếm có thể hiển thị sản phẩm giảm giá không? | Có, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị cả sản phẩm đang giảm giá. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
15 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Search Bar | Tiki hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói không? | Không, Tiki chưa hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
16 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Search Bar | Tìm kiếm trên Tiki có hỗ trợ từ khóa gợi ý không? | Có, khi gõ từ khóa, hệ thống sẽ đưa ra các gợi ý liên quan. | Open | Đỗ Quốc Hưng | High |  | Đỗ Quốc Hưng
17 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Search Results | Tìm kiếm sản phẩm có hiển thị đánh giá của người mua không? | Có, kết quả tìm kiếm hiển thị cả đánh giá sản phẩm. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
18 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Filter Options | Làm sao để tìm kiếm sản phẩm theo nhà cung cấp? | Có thể dùng bộ lọc nhà cung cấp trong kết quả tìm kiếm. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
19 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Filter Options | Tiki có hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo màu sắc không? | Có, người dùng có thể chọn màu sắc để lọc sản phẩm. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
20 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Sort Options | Tìm kiếm sản phẩm có thể hiển thị theo độ phổ biến không? | Có, mặc định kết quả tìm kiếm được sắp xếp theo độ phổ biến. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
21 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Sort Options | Làm sao để tìm kiếm sản phẩm mới nhất? | Sử dụng bộ lọc "Hàng mới" trong kết quả tìm kiếm. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
22 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Filter Options | Tiki có hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo khoảng giá không? | Có, người dùng có thể đặt khoảng giá để lọc sản phẩm. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
23 | Search Products | Tiki Website - SRS | 1.0 | Sort Options | Tìm kiếm sản phẩm có thể hiển thị theo đánh giá cao không? | Có, kết quả có thể sắp xếp theo đánh giá cao nhất. | Open | Đỗ Quốc Hưng | Medium |  | Đỗ Quốc Hưng
24 | Thanh toán |  | 1.0 | Trang thanh toán | Làm thế nào để thanh toán đơn hàng? | Bạn có thể thanh toán cho đơn hàng bằng cách chọn phương thức thanh toán ưa thích trong quá trình thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng | Open | Nguyễn Trọng Hải |  |  | Nguyễn Trọng Hải | 2024-10-16
25 | Thanh toán |  | 1.0 | Trang thanh toán | Tôi có thể sử dụng nhiều phương thức thanh toán cho một đơn hàng không? | Câu trả lời là không, hệ thống chỉ hỗ duy nhất 1 phương thức thanh toán cho 1 đơn hàng. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng nhiều phương thức thanh toán cho mỗi đơn hàng bạn hãy chia thành nhiều đơn với phương thức thanh toán bạn muốn | Open | Nguyễn Trọng Hải |  |  | Nguyễn Trọng Hải | 2024-10-16
26 | Thanh toán |  | 1.0 | Trang thanh toán | Có thể thay đổi phương thức thanh toán sau khi đã dặt hàng thành công không? | Một khi đơn hàng đã được xác nhận, bạn không thể thay đổi phương thức thanh toán. Tuy nhiên, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp. | Open | Nguyễn Trọng Hải |  |  | Nguyễn Trọng Hải | 2024-10-16
27 | Thanh toán |  | 1.0 | Trang thanh toán | Thời gian hoàn tiền là bao lâu? | Thời gian hoàn tiền thường mất từ 5 đến 7 ngày làm việc, tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn đã sử dụng. | Open | Nguyễn Trọng Hải |  |  | Nguyễn Trọng Hải | 2024-10-16
28 | Thanh toán |  | 1.0 | Trang thanh toán | Có thể sử dụng mã giảm giá trong quá trình thanh toán không? | Có, bạn có thể nhập mã giảm giá trong phần thanh toán để được giảm giá cho đơn hàng. | Open | Nguyễn Trọng Hải |  |  | Nguyễn Trọng Hải | 2024-10-16
29 | Thanh toán |  | 1.0 | Trang thanh toán | Nếu tôi gặp sự cố khi thanh toán, tôi nên làm gì? | Nếu gặp sự cố, hãy thử làm mới trang hoặc kiểm tra kết nối internet. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. | Open | Nguyễn Trọng Hải |  |  | Nguyễn Trọng Hải | 2024-10-16
30 | Thanh toán |  | 1.0 | Trang thanh toán | Phải làm gì khi đặt hàng thất bại? | Kiểm tra internet của bạn, kiểm tra thông tin thanh toán xem chính xác hay chưa. Hãy đảm bảo bạn đủ số dư trong tài khoản, thử các phương thức thanh toán khác hoặc thử lại. Nếu vẫn không thành công hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng | Open | Nguyễn Trọng Hải |  |  | Nguyễn Trọng Hải | 2024-10-16
31 | Thanh toán |  | 1.0 | Trang thanh toán | Có thể lưu thông tin thanh toán cho lần sau không? | Có, bạn có thể chọn lưu thông tin thẻ thanh toán để thuận tiện cho các lần mua sắm sau, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng thiết bị an toàn. | Open | Nguyễn Trọng Hải |  |  | Nguyễn Trọng Hải | 2024-10-16
32 | Thanh toán |  | 1.0 | Trang thanh toán | Làm sao để kiểm tra tình trạng giao dịch? | Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên tài khoản ngân hàng hoặc ứng dụng ngân hàng của mình để xem liệu giao dịch có bị trừ hay không. | Open | Nguyễn Trọng Hải |  |  | Nguyễn Trọng Hải | 2024-10-16
33 | Thanh toán |  | 1.0 | Trang thanh toán | Nếu đã bị trừ tiền mà không nhận được thông báo xác nhận đơn hàng tôi nên làm gì? | Hãy kiểm tra lịch sử giao dịch của bạn. Nếu tiền đã bị trừ mà không có xác nhận, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp. | Open | Nguyễn Trọng Hải |  |  | Nguyễn Trọng Hải | 2024-10-16
34 | List Organisations | Service Directory - SRS | 1.0 | Edit button | Bạn muốn có những trường thông tin nào cho sản phẩm?Tôi sẽ xây dựng một hệ thống quản lý sản phẩm với khả năng tuỳ biến cao cho các trường thông tin. Các trường cơ bản như tên sản phẩm, mô tả, giá cả, số lượng tồn kho, mã sản phẩm (SKU), hình ảnh, danh mục, và trạng thái sẽ có sẵn. Ngoài ra, tôi sẽ thiết kế để bạn có thể thêm các trường tuỳ chỉnh (custom fields) như kích cỡ, màu sắc, thương hiệu hoặc các trường thông tin chuyên biệt khác mà bạn cần. | Tôi muốn có các trường thông tin cơ bản như: Tên sản phẩm, mô tả ngắn, mô tả chi tiết, giá cả (giá gốc, giá khuyến mãi), số lượng tồn kho, hình ảnh sản phẩm, mã sản phẩm (SKU), danh mục sản phẩm, thương hiệu, trạng thái sản phẩm (còn hàng/hết hàng), kích cỡ, màu sắc, và các thuộc tính tùy chỉnh khác. Ngoài ra, trường thông tin về chính sách bảo hành và sản phẩm liên quan cũng cần thiết. | Open | Ngô Quan Anh Khoa | Low |  | Ngô Quan Anh Khoa
35 | Add Organisations | Service Directory - SRS | 1.0 | Create button | Bạn có muốn tính năng tải lên hàng loạt sản phẩm không? Nếu có, bạn muốn sử dụng định dạng file nào (CSV, Excel, v.v.)? Tôi sẽ phát triển tính năng cho phép tải lên hàng loạt sản phẩm bằng cách nhập file CSV hoặc Excel, hỗ trợ cả định dạng UTF-8 để tránh lỗi ký tự tiếng Việt. Hệ thống sẽ có mẫu file tải về để bạn biết cách điền thông tin đúng chuẩn và sẽ có kiểm tra dữ liệu trước khi sản phẩm được tải lên hệ thống để tránh lỗi. | Có, tôi muốn có tính năng tải lên hàng loạt để tiết kiệm thời gian. Định dạng file tôi muốn sử dụng là CSV hoặc Excel vì chúng dễ chỉnh sửa và phổ biến. Cần có hướng dẫn về định dạng file để tôi biết cách điền dữ liệu. | Open | Ngô Quan Anh Khoa | Medium |  | Ngô Quan Anh Khoa
36 | Add Organisations | Service Directory - SRS | 1.0 | Detail 3 | Bạn có cần tính năng chỉnh sửa hàng loạt không? Tôi sẽ phát triển chức năng chỉnh sửa hàng loạt. Bạn sẽ có thể chọn nhiều sản phẩm cùng lúc và chỉnh sửa các thông tin như giá cả, trạng thái, hoặc số lượng tồn kho chỉ với vài cú nhấp chuột. Điều này sẽ giúp bạn quản lý dễ dàng hơn khi cần thay đổi dữ liệu của nhiều sản phẩm cùng lúc. | Có, tính năng này rất quan trọng. Ví dụ, tôi muốn chỉnh sửa giá, trạng thái hoặc số lượng sản phẩm của nhiều mục cùng lúc. Điều này giúp tôi tiết kiệm thời gian khi có nhiều sản phẩm cần cập nhật đồng loạt. | Open | Ngô Quan Anh Khoa | Medium |  | Ngô Quan Anh Khoa
37 | Add Organisations | Service Directory - SRS | 1.0 | Detail 3 | Bạn có muốn chức năng theo dõi số lượng tồn kho tự động hay thủ công?Tôi sẽ tích hợp hệ thống quản lý tồn kho tự động, trong đó số lượng sẽ tự động giảm khi có đơn hàng thành công. Bạn cũng có thể cập nhật số lượng thủ công nếu cần điều chỉnh hoặc nhập hàng mới. Đồng thời, tôi sẽ cung cấp giao diện cho bạn dễ dàng kiểm soát và chỉnh sửa nếu có lỗi trong quá trình xử lý đơn hàng. | Tôi muốn hệ thống có chức năng theo dõi tồn kho tự động. Khi một sản phẩm được bán ra, hệ thống nên tự động giảm số lượng tồn kho tương ứng. Tuy nhiên, tôi cũng muốn có khả năng điều chỉnh thủ công nếu cần, ví dụ khi nhập hàng mới hoặc có sai sót trong việc bán hàng. | Open | Ngô Quan Anh Khoa | High |  | Ngô Quan Anh Khoa
38 | List Organisation | Service Directory - SRS |  | Organisation List screen | Bạn muốn hệ thống hiển thị cảnh báo khi số lượng sản phẩm dưới một mức nhất định chứ? Tôi sẽ phát triển tính năng cảnh báo tồn kho. Bạn có thể đặt ngưỡng cảnh báo riêng cho từng sản phẩm, và hệ thống sẽ tự động gửi thông báo qua email hoặc hiển thị cảnh báo trong dashboard khi số lượng sản phẩm giảm xuống dưới mức đã đặt. | Có, tôi muốn được cảnh báo khi sản phẩm sắp hết hàng. Tôi muốn được tùy chỉnh mức cảnh báo cho từng sản phẩm hoặc theo danh mục, để biết khi nào cần nhập thêm hàng và tránh tình trạng hết hàng không báo trước | Open | Ngô Quan Anh Khoa | Low |  | Ngô Quan Anh Khoa
39 | List Organisation | Service Directory - SRS |  | Organisation List screen | Bạn có cần tính năng tìm kiếm và lọc sản phẩm nâng cao không? Hệ thống sẽ có chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí như tên sản phẩm, mã SKU, danh mục, giá, trạng thái tồn kho và các thuộc tính như màu sắc, kích cỡ. Tôi sẽ tối ưu hoá tính năng này để bạn dễ dàng tìm thấy sản phẩm nhanh chóng trong quá trình quản lý. | Có, tìm kiếm và lọc sản phẩm rất quan trọng. Tôi muốn tìm kiếm theo nhiều tiêu chí như: tên sản phẩm, mã sản phẩm, giá, số lượng tồn kho, danh mục, thương hiệu, và trạng thái sản phẩm. Ngoài ra, việc lọc theo các thuộc tính như kích cỡ hoặc màu sắc cũng sẽ hữu ích. | Open | Ngô Quan Anh Khoa | Low |  | Ngô Quan Anh Khoa
40 | Add Organisation | Service Directory - SRS |  | Details 1 Tab | Bạn có muốn hệ thống gửi thông báo (email, SMS) khi có sự thay đổi về sản phẩm (ví dụ: sản phẩm hết hàng hoặc sắp hết hàng)? Tôi sẽ tích hợp hệ thống thông báo qua email khi có sự thay đổi về số lượng tồn kho hoặc trạng thái sản phẩm. Nếu bạn cần thông báo qua SMS, chúng ta có thể tích hợp thêm các dịch vụ SMS bên thứ ba, tuy nhiên việc thông báo qua email đã là một phương pháp phổ biến và tiết kiệm chi phí. | Có, tôi muốn nhận thông báo qua email khi sản phẩm hết hàng hoặc sắp hết hàng. Điều này giúp tôi quản lý kho hiệu quả hơn và tránh việc khách hàng tìm mua mà không có hàng sẵn. Nếu có tính năng gửi thông báo SMS thì càng tốt, nhưng email là đủ. | Open | Ngô Quan Anh Khoa | Low |  | Ngô Quan Anh Khoa
41 | Add Organisation | Service Directory - SRS |  | Organisation Record | Bạn có cần tính năng xem và quản lý đánh giá sản phẩm từ khách hàng không? (Ví dụ: Duyệt, xoá hoặc trả lời đánh giá của khách hàng.) Tôi sẽ thiết kế một giao diện quản lý đánh giá sản phẩm, nơi bạn có thể duyệt, xoá hoặc trả lời đánh giá từ khách hàng. Để bảo mật và kiểm soát tốt hơn, các đánh giá có thể yêu cầu phê duyệt trước khi hiển thị công khai trên website. | Có, tôi muốn quản lý các đánh giá từ khách hàng. Cần có tính năng duyệt và kiểm tra đánh giá trước khi hiển thị công khai, cũng như khả năng trả lời đánh giá từ admin. Điều này giúp tôi kiểm soát được nội dung đánh giá và xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm kịp thời. | Open | Ngô Quan Anh Khoa | Low |  | Ngô Quan Anh Khoa
42 | Amend Organisation | Service Directory - SRS |  | Details 1 Tab | Bạn có cần quản lý thông tin khuyến mãi hoặc mã giảm giá cho từng sản phẩm hay nhóm sản phẩm không?Hệ thống sẽ hỗ trợ quản lý khuyến mãi với các tính năng như đặt giá khuyến mãi cho từng sản phẩm hoặc áp dụng mã giảm giá cho nhóm sản phẩm. Bạn có thể cài đặt ngày bắt đầu và kết thúc của khuyến mãi, cũng như giới hạn số lượng mã giảm giá sử dụng. | Có, tôi muốn quản lý khuyến mãi cho từng sản phẩm hoặc theo nhóm sản phẩm. Tính năng này nên cho phép tôi đặt ngày bắt đầu và kết thúc của khuyến mãi, cũng như tạo mã giảm giá riêng cho từng sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm để thu hút khách hàng. | Open | Ngô Quan Anh Khoa | Low |  | Ngô Quan Anh Khoa
43 | List Organisations function | Service Directory - SRS |  | Organisation List screen | Bạn muốn có báo cáo chi tiết về doanh số và tình trạng sản phẩm không? (Ví dụ: Báo cáo theo thời gian, sản phẩm bán chạy, sản phẩm ít bán, lượng tồn kho, v.v.) Tôi sẽ phát triển một bảng điều khiển (dashboard) báo cáo chi tiết với biểu đồ và thống kê doanh số theo thời gian, sản phẩm bán chạy, lượng tồn kho, và sản phẩm ít bán. Các báo cáo này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và phân tích hiệu quả hơn về tình hình kinh doanh, dễ dàng xuất file báo cáo (PDF, Excel) nếu cần. | Có, báo cáo chi tiết là rất cần thiết. Tôi muốn thấy báo cáo về doanh số theo thời gian (ngày, tuần, tháng), sản phẩm bán chạy, sản phẩm tồn kho nhiều, và các mặt hàng ít bán. Báo cáo cũng nên hiển thị thông tin về số lượng tồn kho hiện tại để tôi dễ dàng quản lý nhập hàng. Ngoài ra, báo cáo theo danh mục hoặc theo nhà cung cấp cũng hữu ích. | Open | Ngô Quan Anh Khoa | Medium |  | Ngô Quan Anh Khoa
44 | Viết đánh giá | Product Reviews and Ratings - SRS | 1.0 |  | Làm thế nào để tôi có thể đính kèm nhiều hình ảnh cho một đánh giá? | Thông thường, hệ thống sẽ cho phép bạn chọn và tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc. Tuy nhiên, có thể có giới hạn về số lượng và kích thước của ảnh. Hãy tham khảo hướng dẫn chi tiết trên trang web Tiki. | Open | Phạm Vĩnh Phúc |  |  | Phạm Vĩnh Phúc
45 | Viết đánh giá | Product Reviews and Ratings - SRS | 1.0 |  | Tôi có thể đánh giá một sản phẩm mà tôi chưa mua không? | Thông thường, Tiki chỉ cho phép người đã mua sản phẩm mới có thể viết đánh giá. Điều này nhằm đảm bảo tính xác thực của các đánh giá. | Open | Phạm Vĩnh Phúc |  |  | Phạm Vĩnh Phúc
46 | Viết đánh giá | Product Reviews and Ratings - SRS | 1.0 |  | Nếu tôi viết sai thông tin trong đánh giá, có cách nào sửa không? | Hoàn toàn có thể. Bạn chỉ cần vào lại đánh giá đó và thực hiện chỉnh sửa. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng có thể có giới hạn thời gian để sửa đổi. | Open | Phạm Vĩnh Phúc |  |  | Phạm Vĩnh Phúc
47 | Sửa đánh giá | Product Reviews and Ratings - SRS | 1.0 |  | Sau khi gửi đánh giá, tôi có thể thay đổi số sao không? | Có, bạn hoàn toàn có thể thay đổi số sao đánh giá trong khoảng thời gian cho phép. | Open | Phạm Vĩnh Phúc |  |  | Phạm Vĩnh Phúc
48 | Sửa đánh giá | Product Reviews and Ratings - SRS | 1.0 |  | Có thể xóa nhận xét sản phẩm trên Tiki không? | Trên Tiki, bạn không thể tự xóa nhận xét sản phẩm của mình sau khi đã đăng. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Tiki để yêu cầu xóa nhận xét nếu cần. Nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật thông tin, hãy vào phần quản lý nhận xét của tài khoản để thực hiện. | Open | Phạm Vĩnh Phúc |  |  | Phạm Vĩnh Phúc
49 | Sửa đánh giá | Product Reviews and Ratings - SRS | 1.0 |  | Có cách nào để khôi phục một đánh giá đã xóa không? | Khi bạn đã xóa một đánh giá trên Tiki, thường thì không có cách nào để khôi phục lại nó. Tuy nhiên, bạn có thể viết một đánh giá mới để thay thế. Nếu bạn cần thông tin hoặc hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Tiki để hỏi về khả năng khôi phục. | Open | Phạm Vĩnh Phúc |  |  | Phạm Vĩnh Phúc
50 | Viết đánh giá | Product Reviews and Ratings - SRS | 1.0 |  | Tại sao đánh giá của tôi chưa được hiển thị? | Có thể do nhiều lý do như: đánh giá đang chờ duyệt, vi phạm quy định của Tiki, hoặc hệ thống đang gặp sự cố. | Open | Phạm Vĩnh Phúc |  |  | Phạm Vĩnh Phúc
51 | Viết đánh giá | Product Reviews and Ratings - SRS | 1.0 |  | Làm thế nào để tôi biết đánh giá của mình có ảnh hưởng đến sản phẩm không? | Bạn có thể theo dõi số lượng người xem đánh giá của mình, cũng như các phản hồi từ người dùng khác. | Open | Phạm Vĩnh Phúc |  |  | Phạm Vĩnh Phúc
52 | Viết đánh giá | Product Reviews and Ratings - SRS | 1.0 |  | Làm sao để tôi biết đánh giá của mình đã được duyệt chưa? | Bạn có thể kiểm tra lại trang chi tiết sản phẩm hoặc nhận thông báo qua email. | Open | Phạm Vĩnh Phúc |  |  | Phạm Vĩnh Phúc
53 | Viết đánh giá | Product Reviews and Ratings - SRS | 1.0 |  | Làm sao để tôi trả lời một đánh giá của người khác? | Dưới mỗi đánh giá thường có một ô cho phép bạn nhập nội dung trả lời. | Open | Phạm Vĩnh Phúc |  |  | Phạm Vĩnh Phúc